## Sprint 1
| Nombre del Proyecto: | Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
1
| Duración del Sprint | 21 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 21 | Días | Totales | 72 | 71 | 63 | 58 | 55 | 53 | 49 | 44 | 41 | 33 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 25 | 25
| Task rows | 9 | Done days | 21 |  | 72 | 68.5714 | 65.1429 | 61.7143 | 58.2857 | 54.8571 | 51.4286 | 48 | 44.5714 | 41.1429 | 37.7143 | 34.2857 | 30.8571 | 27.4286 | 24 | 20.5714 | 17.1429 | 13.7143 | 10.2857 | 6.8571 | 3.4286
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 59.0606 | 56.9593 | 54.858 | 52.7567 | 50.6554 | 48.5541 | 46.4528 | 44.3515 | 42.2502 | 40.1489 | 38.0476 | 35.9463 | 33.845 | 31.7437 | 29.6424 | 27.5411 | 25.4398 | 23.3385 | 21.2372 | 19.1359 | 17.0346 | 14.9333 | 12.832 | 10.7307 | 8.6294
| template rows |  | Trend Days | 21 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
T-01.1 | Diseñar modelo de datos Course en MongoDB (nombre, código, créditos, prerrequisitos, tipoAula) | HU-01 | Juan Carlos | Por Hacer | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
T-01.2 | Implementar endpoint POST /api/courses con validación de campos obligatorios | HU-01 | Juan Carlos | Por Hacer | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T-01.3 | Implementar endpoints GET, PUT, DELETE /api/courses/:id | HU-01 | Tatiana | Por Hacer | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
T-01.4 | Desarrollar componente React "Formulario de Curso" con campos y validaciones frontend | HU-01 | Tatiana | Por Hacer | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
T-01.5 | Desarrollar vista listado de cursos con opciones de edición y eliminación | HU-01 | Alexandra | Por Hacer | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
T-02.1 | Diseñar modelo Teacher en MongoDB (nombre, correo, disponibilidad: arreglo franjas día-hora) | HU-02 | Alexandra | Por Hacer | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
T-02.2 | Implementar endpoints CRUD /api/teachers con validación de correo único | HU-02 | Yenifer | Por Hacer | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
T-02.3 | Desarrollar componente React para registro y edición de disponibilidad horaria (selector día/hora) | HU-02 | Yenifer | Por Hacer | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
T-02.4 | Desarrollar vista listado de docentes con disponibilidad resumida | HU-02 | Talita | Por Hacer | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2

## Sprint 2
| Nombre del Proyecto: | Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
2
| Duración del Sprint | 15 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 15 | Días | Totales | 148 | 148 | 144 | 142 | 146 | 137 | 137 | 128 | 133 | 129 | 79 | 79 | 78 | 76 | 76 | 76
| Task rows | 15 | Done days | 15 |  | 148 | 138.1333 | 128.2667 | 118.4 | 108.5333 | 98.6667 | 88.8 | 78.9333 | 69.0667 | 59.2 | 49.3333 | 39.4667 | 29.6 | 19.7333 | 9.8667
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 158.9417 | 152.5024 | 146.0631 | 139.6238 | 133.1845 | 126.7452 | 120.306 | 113.8667 | 107.4274 | 100.9881 | 94.5488 | 88.1095 | 81.6702 | 75.231 | 68.7917 | 62.3524 | 55.9131 | 49.4738 | 43.0345 | 36.5952 | 30.156 | 23.7167 | 17.2774 | 10.8381 | 4.3988
| template rows |  | Trend Days | 15 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
T-03.1 | Diseñar modelo Classroom en MongoDB (código, capacidad, tipo) | HU-03 | Juan Carlos | Por Hacer | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
T-03.2 | Implementar endpoints CRUD /api/classrooms | HU-03 | Juan Carlos | Por Hacer | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
T-03.3 | Desarrollar componente React "Formulario de Aula" con validaciones (capacidad > 0, tipo requerido) | HU-03 | Tatiana | Por Hacer | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
T-03.4 | Desarrollar vista catálogo de aulas con filtro por tipo | HU-03 | Tatiana | Por Hacer | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
T-04.1 | Diseñar modelo Student en MongoDB (código, nombre, correo, cursosAprobados[]) | HU-04 | Alexandra | Por Hacer | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10
T-04.2 | Implementar endpoints CRUD /api/students | HU-04 | Alexandra | Por Hacer | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
T-04.3 | Desarrollar componente React "Formulario de Estudiante" con selección múltiple de cursos aprobados | HU-04 | Yenifer | Por Hacer | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
T-04.4 | Desarrollar vista listado de estudiantes con búsqueda por código o nombre | HU-04 | Yenifer | Por Hacer | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
T-05.1 | Implementar servicio backend de validación de prerrequisitos (recorrido del grafo de dependencias) | HU-05 | Talita | Por Hacer | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
T-05.2 | Integrar validación en endpoint POST /api/enrollments; respuesta 422 con detalle del prerrequisito faltante | HU-05 | Talita | Por Hacer | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
T-05.3 | Desarrollar interfaz de matrícula con selector de cursos e indicadores de estado de prerrequisito | HU-05 | Juan Carlos | Por Hacer | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
T-05.4 | Mostrar mensaje de error específico en UI cuando se intenta matricular curso con prerrequisito incumplido | HU-05 | Tatiana | Por Hacer | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
T-06.1 | Implementar servicio de cálculo de créditos totales por estudiante en la matrícula activa | HU-06 | Alexandra | Por Hacer | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
T-06.2 | Integrar validación de créditos en endpoint de matrícula; bloquear si < 20 o > 22 | HU-06 | Yenifer | Por Hacer | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
T-06.3 | Mostrar contador de créditos en tiempo real en la UI de matrícula | HU-06 | Talita | Por Hacer | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6

## Sprint 3
| Nombre del Proyecto: | Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
3
| Duración del Sprint | 12 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 12 | Días | Totales | 56 | 56 | 52 | 47 | 46 | 49 | 36 | 27 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21
| Task rows | 7 | Done days | 12 |  | 56 | 51.3333 | 46.6667 | 42 | 37.3333 | 32.6667 | 28 | 23.3333 | 18.6667 | 14 | 9.3333 | 4.6667
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 55.3974 | 51.7191 | 48.0408 | 44.3625 | 40.6841 | 37.0058 | 33.3275 | 29.6492 | 25.9709 | 22.2925 | 18.6142 | 14.9359 | 11.2576 | 7.5793 | 3.9009 | 0.22261
| template rows |  | Trend Days | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9; 10: 10; 11: 11; 12: 12
T-07.1 | Diseñar estructura CSP: variables (curso-franja-docente-aula), dominios y restricciones R01–R06 | HU-07 | Juan Carlos | Por Hacer | 10 | 1: 10; 2: 10; 3: 10; 4: 9; 5: 7; 6: 5; 7: 3; 8: 2; 9: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 1
T-07.2 | Implementar algoritmo de backtracking con propagación de restricciones (AC-3) en Node.js | HU-07 | Juan Carlos | Por Hacer | 10 | 1: 10; 2: 10; 3: 9; 4: 9; 5: 8; 6: 8; 7: 5; 8: 3; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2
T-07.3 | Implementar restricción R03: no-solapamiento de docente (mismo docente, misma franja) | HU-07 | Tatiana | Por Hacer | 8 | 1: 8; 2: 8; 3: 5; 4: 6; 5: 6; 6: 4; 7: 3; 8: 2; 9: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 1
T-07.4 | Implementar restricción R04: no-solapamiento de aula (un aula, una asignación por franja) | HU-07 | Alexandra | Por Hacer | 10 | 1: 10; 2: 9; 3: 8; 4: 7; 5: 10; 6: 7; 7: 4; 8: 3; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2
T-07.5 | Implementar restricción R05: capacidad de aula ≥ número de matriculados en el curso | HU-07 | Yenifer | Por Hacer | 6 | 1: 6; 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 6; 6: 4; 7: 4; 8: 5; 9: 5; 10: 5; 11: 5; 12: 5
T-07.6 | Implementar restricción R06: asignación solo en franjas declaradas disponibles por el docente | HU-07 | Talita | Por Hacer | 6 | 1: 6; 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 6; 6: 4; 7: 4; 8: 5; 9: 5; 10: 5; 11: 5; 12: 5
T-07.7 | Exponer endpoint POST /api/schedules/generate que invoque el motor CSP y persista el resultado | HU-07 | Juan Carlos | Por Hacer | 6 | 1: 6; 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 6; 6: 4; 7: 4; 8: 5; 9: 5; 10: 5; 11: 5; 12: 5

## Sprint 4
| Nombre del Proyecto: | Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
4
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 95 | 95 | 130 | 140 | 134 | 125 | 115 | 106 | 101 | 97 | 97
| Task rows | 11 | Done days | 10 |  | 95 | 85.5 | 76 | 66.5 | 57 | 47.5 | 38 | 28.5 | 19 | 9.5
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 127.6909 | 124.6485 | 121.6061 | 118.5636 | 115.5212 | 112.4788 | 109.4364 | 106.3939 | 103.3515 | 100.3091 | 97.2667 | 94.2242 | 91.1818 | 88.1394 | 85.097 | 82.0545 | 79.0121 | 75.9697 | 72.9273 | 69.8848 | 66.8424 | 63.8 | 60.7576 | 57.7152 | 54.6727
| template rows |  | Trend Days | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9; 10: 10
T-08.1 | Implementar endpoint GET /api/schedules/student/:id (horario del estudiante por matrícula) | HU-08 | Tatiana | Por Hacer | 13 | 1: 13; 2: 13; 3: 11; 4: 9; 5: 7; 6: 5; 7: 3; 8: 2; 9: 1; 10: 1
T-08.2 | Desarrollar componente React "GrillaHorario" (semana × franjas) con bloques de curso, docente y aula | HU-08 | Alexandra | Por Hacer | 8 | 1: 8; 2: 15; 3: 14; 4: 13; 5: 11; 6: 8; 7: 5; 8: 3; 9: 2; 10: 2
T-08.3 | Implementar selector de estudiante en vista de horario para consulta por coordinador | HU-08 | Yenifer | Por Hacer | 8 | 1: 8; 2: 10; 3: 9; 4: 8; 5: 6; 6: 4; 7: 3; 8: 2; 9: 1; 10: 1
T-09.1 | Implementar endpoint GET /api/schedules/teacher/:id que retorne el horario del docente | HU-09 | Talita | Por Hacer | 10 | 1: 10; 2: 15; 3: 15; 4: 13; 5: 10; 6: 7; 7: 4; 8: 3; 9: 2; 10: 2
T-09.2 | Desarrollar vista "Horario Docente" reutilizando GrillaHorario con datos del docente | HU-09 | Juan Carlos | Por Hacer | 8 | 1: 8; 2: 11; 3: 13; 4: 13; 5: 13; 6: 13; 7: 13; 8: 13; 9: 13; 10: 13
T-10.1 | Implementar endpoint GET /api/schedules/classroom/:id que retorne ocupación del aula por franja | HU-10 | Tatiana | Por Hacer | 8 | 1: 8; 2: 11; 3: 13; 4: 13; 5: 13; 6: 13; 7: 13; 8: 13; 9: 13; 10: 13
T-10.2 | Desarrollar vista "Ocupación de Aulas" con selector de aula y grilla de ocupación semanal | HU-10 | Alexandra | Por Hacer | 8 | 1: 8; 2: 11; 3: 13; 4: 13; 5: 13; 6: 13; 7: 13; 8: 13; 9: 13; 10: 13
T-11.1 | Diseñar modelo User en MongoDB (usuario, correo, contraseña hasheada con bcrypt, rol) | HU-11 | Yenifer | Por Hacer | 8 | 1: 8; 2: 11; 3: 13; 4: 13; 5: 13; 6: 13; 7: 13; 8: 13; 9: 13; 10: 13
T-11.2 | Implementar endpoint POST /api/auth/login con generación de JWT (válido 8h) | HU-11 | Talita | Por Hacer | 8 | 1: 8; 2: 11; 3: 13; 4: 13; 5: 13; 6: 13; 7: 13; 8: 13; 9: 13; 10: 13
T-11.3 | Implementar middleware de autenticación JWT en rutas protegidas del backend | HU-11 | Juan Carlos | Por Hacer | 8 | 1: 8; 2: 11; 3: 13; 4: 13; 5: 13; 6: 13; 7: 13; 8: 13; 9: 13; 10: 13
T-11.4 | Desarrollar pantalla de Login en React con validación de formulario y manejo de token en contexto | HU-11 | Tatiana | Por Hacer | 8 | 1: 8; 2: 11; 3: 13; 4: 13; 5: 13; 6: 13; 7: 13; 8: 13; 9: 13; 10: 13

## Sprint 5
| Nombre del Proyecto: | Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
5
| Duración del Sprint | 7 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 7 | Días | Totales | 48 | 48 | 41 | 38 | 32 | 29 | 23 | 21
| Task rows | 7 | Done days | 7 |  | 48 | 41.1429 | 34.2857 | 27.4286 | 20.5714 | 13.7143 | 6.8571
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 46.6429 | 42.1429 | 37.6429 | 33.1429 | 28.6429 | 24.1429 | 19.6429 | 15.1429 | 10.6429 | 6.1429 | 1.6429
| template rows |  | Trend Days | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 46.6429 1: 1; 42.1429 2: 2; 37.6429 3: 3; 33.1429 4: 4; 28.6429 5: 5; 24.1429 6: 6; 19.6429 7: 7
T-10.1 | Implementar módulo de autenticación con JWT (login/logout/refresh) | HU-10 | Juan Carlos | Por Hacer | 10 | 46.6429 1: 10; 42.1429 2: 9; 37.6429 3: 8; 33.1429 4: 6; 28.6429 5: 5; 24.1429 6: 4; 19.6429 7: 3
T-10.2 | Implementar roles: Administrador y Visualizador con permisos diferenciados | HU-10 | Tatiana | Por Hacer | 8 | 46.6429 1: 8; 42.1429 2: 7; 37.6429 3: 5; 33.1429 4: 6; 28.6429 5: 4; 24.1429 6: 4; 19.6429 7: 3
T-10.3 | Configurar HTTPS y protección de datos almacenados (cifrado) | HU-10 | Alexandra | Por Hacer | 6 | 46.6429 1: 6; 42.1429 2: 5; 37.6429 3: 5; 33.1429 4: 4; 28.6429 5: 4; 24.1429 6: 3; 19.6429 7: 3
T-11.1 | Diseñar modelo User en MongoDB (usuario, correo, contraseña hasheada con bcrypt, rol) | HU-11 | Yenifer | Por Hacer | 6 | 46.6429 1: 6; 42.1429 2: 5; 37.6429 3: 5; 33.1429 4: 4; 28.6429 5: 4; 24.1429 6: 3; 19.6429 7: 3
T-11.2 | Implementar endpoint POST /api/auth/login con generación de JWT (válido 8h) | HU-11 | Talita | Por Hacer | 6 | 46.6429 1: 6; 42.1429 2: 5; 37.6429 3: 5; 33.1429 4: 4; 28.6429 5: 4; 24.1429 6: 3; 19.6429 7: 3
T-11.3 | Implementar middleware de autenticación JWT en rutas protegidas del backend | HU-11 | Juan Carlos | Por Hacer | 6 | 46.6429 1: 6; 42.1429 2: 5; 37.6429 3: 5; 33.1429 4: 4; 28.6429 5: 4; 24.1429 6: 3; 19.6429 7: 3
T-11.4 | Desarrollar pantalla de Login en React con validación de formulario y manejo de token en contexto | HU-11 | Tatiana | Por Hacer | 6 | 46.6429 1: 6; 42.1429 2: 5; 37.6429 3: 5; 33.1429 4: 4; 28.6429 5: 4; 24.1429 6: 3; 19.6429 7: 3