## Hoja1
Tareas | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duracion | Etiqueta | PY Eje | PY Tareas | Hitos | Fecha | PY
T-01.1 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2 | T-01.1/abr 7-abr 8 | -25 | -25 | Sprint 1 | 2026-04-07 | 50
T-01.2 | 2026-04-09 | 2026-04-11 | 3 | T-01.2/abr 9-abr 11 | -45 | 20 | Sprint 2 | 2026-04-29 | 45
T-01.3 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2 | T-01.3/abr 12-abr 13 | -65 | 20 | Sprint 3 | 2026-05-15 | 40
T-01.4 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 3 | T-01.4/abr 14-abr 16 | -85 | 20 | Sprint 4 | 2026-06-10 | 35
T-01.5 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2 | T-01.5/abr 17-abr 18 | -105 | 20
T-02.1 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2 | T-02.1/abr 19-abr 20 | -125 | 20
T-02.2 | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 3 | T-02.2/abr 21-abr 23 | -145 | 20
T-02.3 | 2026-04-24 | 2026-04-26 | 3 | T-02.3/abr 24-abr 26 | -165 | 20
T-02.4 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2 | T-02.4/abr 27-abr 28 | -185 | 20
T-03.1 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 | T-03.1/abr 29-abr 29 | -205 | 20
T-03.2 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2 | T-03.2/abr 30-may 1 | -225 | 20
T-03.3 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2 | T-03.3/may 2-may 3 | -245 | 20
T-03.4 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | T-03.4/may 4-may 4 | -265 | 20
T-04.1 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2 | T-04.1/may 5-may 6 | -285 | 20
T-04.2 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2 | T-04.2/may 7-may 8 | -305 | 20
T-04.3 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 3 | T-04.3/may 9-may 11 | -325 | 20
T-04.4 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2 | T-04.4/may 12-may 13 | -345 | 20
T-05.1 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 5 | T-05.1/may 7-may 11 | -365 | 80
T-05.2 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 3 | T-05.2/may 12-may 14 | -385 | 20
T-05.3 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 4 | T-05.3/may 15-may 18 | -405 | 20
T-05.4 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2 | T-05.4/may 19-may 20 | -425 | 20
T-06.1 | 2026-05-07 | 2026-05-09 | 3 | T-06.1/may 7-may 9 | -445 | 160
T-06.2 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2 | T-06.2/may 10-may 11 | -465 | 20
T-06.3 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 3 | T-06.3/may 12-may 14 | -485 | 20
T-07.1 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 5 | T-07.1/may 15-may 19 | -505 | 20
T-07.2 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 8 | T-07.2/may 20-may 27 | -525 | 20
T-07.3 | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 3 | T-07.3/may 28-may 30 | -545 | 20
T-07.4 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 3 | T-07.4/may 31-jun 2 | -565 | 20
T-07.5 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2 | T-07.5/jun 3-jun 4 | -585 | 20
T-07.6 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2 | T-07.6/jun 5-jun 6 | -605 | 20
T-07.7 | 2026-06-07 | 2026-06-09 | 3 | T-07.7/jun 7-jun 9 | -625 | 20
T-08.1 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2 | T-08.1/jun 10-jun 11 | -645 | 20
T-08.2 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 5 | T-08.2/jun 12-jun 16 | -665 | 20
T-08.3 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2 | T-08.3/jun 17-jun 18 | -685 | 20
T-09.1 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2 | T-09.1/jun 19-jun 20 | -705 | 20
T-09.2 | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 3 | T-09.2/jun 21-jun 23 | -725 | 20
T-10.1 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2 | T-10.1/jun 24-jun 25 | -745 | 20
T-10.2 | 2026-06-26 | 2026-06-28 | 3 | T-10.2/jun 26-jun 28 | -765 | 20
T-11.1 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 3 | T-11.1/jun 29-jul 1 | -785 | 20
T-11.2 | 2026-07-02 | 2026-07-04 | 3 | T-11.2/jul 2-jul 4 | -805 | 20
T-11.3 | 2026-07-05 | 2026-07-07 | 3 | T-11.3/jul 5-jul 7 | -825 | 20
T-11.4 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 3 | T-11.4/jul 8-jul 10 | -845 | 20
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha Inicio]+[Duracion]-1
Fecha Inicio = [Fecha Fin, row above]+1