## Prioridades
| Nombre del Proyecto: | Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos
Instrucciones:
Umbral para Amenazas |  |  | 1. Ingrese la puntuación de Impacto y Probabilidad (o use la que viene por defecto)
Alto | 4.5 |  | 2. Ingrese el Umbral para Amenazas (alto y medio)
Medio | 2 |  | 3. Ingrese el Umbral para Oportunidades (alto y medio)
4. Ingrese los riesgos y oportunidades son sus respectivos impactos y probabilidades en las hojas respectivas. La codificación de color le ayudará a visualizar fácilmente.
Umbral para Oportunidades |  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
Alto | 5 |  |  |  | = Alta Prioridad |  |  |  |  | = Alta Prioridad
Medio | 3 |  |  |  | = Mediana Prioridad |  |  |  |  | = Mediana Prioridad
[5 empty] | = Baja Prioridad |  |  |  |  | = Baja Prioridad
|  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
| Impacto | 9 | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 0.9
|  | 7 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 4.9 | 3.5 | 2.1 | 0.7
|  | 5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
|  | 3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3
|  | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
|  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
Probabilidad

## Categorias de Riesgos
CATEGORIAS DE RIESGOS
ID | Categoria | Sub-Categoria
1 | Técnicos
1.1 | Validación incorrecta en modelos de datos de Cursos, Docentes o Aulas (T-01.1, T-02.1, T-03.1) genera horarios con información errónea | Requerimientos
1.2 | Falta de entorno de despliegue estable; ausencia de HTTPS hasta Sprint 5 (T-10.3) expone el sistema en fases tempranas | Infraestructura
1.3 | Datos académicos sin cifrado durante Sprints 1–4; autenticación JWT no implementada hasta Sprint 5 (T-10.1) | Seguridad
1.4 | Complejidad exponencial del backtracking sin heurísticas MRV/LCV (T-05.2) puede hacer inviable la generación en tiempo aceptable | Complejidad
1.5 | Generación de horarios supera 10 segundos en escenarios con 20+ cursos y 15+ aulas (T-05.3) — criterio de rendimiento HU-05 | Desempeño y Confiabilidad
1.6 | Información incorrecta en CRUD de Cursos/Docentes/Aulas afecta la calidad y validez del horario generado | Calidad
1.7 | Falta de documentación técnica entre módulos CSP, UI y exportación (HU-04 a HU-09) dificulta integración entre responsables | Comunicaciones
2 | Externos
2.1 | Dependencia de librerías externas para exportación PDF (T-09.1) y Excel (T-09.2) puede generar incompatibilidades o indisponibilidad | Proveedores y Contratistas
2.2 | Cambios en normativas académicas de la institución durante el desarrollo pueden invalidar restricciones ya implementadas | Políticos
2.3 | Regulaciones de protección de datos aplicables a información de docentes y estudiantes exigen cifrado y control de acceso (T-10.3) | Regulaciones
2.4 | Falta de adopción por parte de otras instituciones académicas como usuarios del sistema limita el alcance e impacto del proyecto | Mercado
2.5 | Cambios en requerimientos solicitados por el cliente académico fuera del alcance planificado afectan el backlog y los sprints | Cliente
2.6 | Cortes eléctricos o fallos de red que interrumpan sesiones activas de generación de horarios sin mecanismo de recuperación | Clima / Desastres naturales
2.7 | Sistemas similares de gestión de horarios disponibles en el mercado institucional reducen la ventaja competitiva del sistema | Competencia
3 | Organizacional
3.1 | Dependencia entre sprints: Sprint 3 y 4 no pueden iniciar sin completar T-04.2 del Sprint 2; bloqueo si hay retraso | Dependencias en otros proyectos
3.2 | Equipo de 5 integrantes con carga desigual: Sprint 2 tiene 76 puntos de esfuerzo concentrados en Juan Carlos y Yenifer | Recursos y Priorización
3.3 | Proyecto académico sin presupuesto formal; recursos limitados exclusivamente a horas-persona del equipo de 5 integrantes | Financiación
3.4 | Resistencia del personal académico a adoptar el sistema automatizado de horarios por preferencia al proceso manual actual | Cultura Organizacional
3.5 | El proyecto no está alineado con el calendario académico de la institución, reduciendo la ventana de uso real del sistema | Estrategia Empresarial
3.6 | Ningún miembro del equipo tiene experiencia previa en algoritmos CSP y backtracking (HU-04, HU-05) — curva de aprendizaje alta | Capacitación
4 | Gestión de Proyectos
4.1 | Subestimación de tareas complejas: T-04.2 (15 pts), T-05.1 (16 pts), T-04.1 (13 pts) concentran riesgo de no entrega en Sprint 2 | Estimación
4.2 | Burndown chart de Sprint 2 muestra 76 puntos de esfuerzo total; riesgo alto de no completar todas las tareas en 10 días | Planeación
4.3 | Falta de seguimiento de dependencias entre tareas (T-04.2 afecta 4 tareas en sprints siguientes) puede generar bloqueos en cadena | Control
4.4 | Comunicación insuficiente entre responsables de módulo CSP (Juan Carlos) y módulos UI (Tatiana/Alexandra) sobre interfaces de integración | Comunicación

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
| Nombre del Proyecto: | Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Area de Impacto | Causa | Impacto | Probabilidad | Puntuación de Riesgo | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Riesgo | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
240409a | Información incorrecta de cursos, docentes o aulas afecta calidad del horario generado | Calidad | Validaciones insuficientes en API REST permiten registros duplicados o con campos inválidos | Critico | Muy Alto | 8.1 | Bajo | Activo | Juan Carlos | Usuario registra datos sin verificación; el sistema acepta duplicados o campos inválidos | 240409a | Implementar validaciones en API REST (T-01.2, T-02.2, T-03.2); criterio: endpoints devuelven respuestas correctas con códigos HTTP | Revisión de criterios de aceptación al cierre del Sprint 1 | 2026-04-13 | Sprint 1 — HU-01(Juan Carlos), HU-02(Tatiana), HU-03(Yenifer) | No elimine o modifique estas celdas!!
240409b | Conflictos de horarios entre docentes o aulas por solapamiento de asignaciones | Alcance | Asignación de cursos o docentes sin verificar disponibilidad simultánea de aulas y franjas | Muy Serio | Muy Alto | 6.3 | Alto | Observado | Juan Carlos | Se ejecuta el algoritmo CSP sin restricción de solapamiento; dos clases ocupan el mismo docente/aula/franja | 240409b | Implementar T-04.2: restricciones duras de no solapamiento de docentes, franjas y aulas como variables del modelo CSP | Ninguna asignación genera conflictos de solapamiento — criterio HU-04 | 2026-04-23 | Sprint 2 — HU-04 (Juan Carlos). T-04.2 Estimación | Umbral para Amenazas
240409c | Retrasos en el desarrollo por alta complejidad del algoritmo CSP y backtracking | Cronograma | Complejidad exponencial del backtracking sin heurísticas; curva de aprendizaje del equipo | Serio | Muy Alto | 4.5 | Bajo | Cerrado | Yenifer | T-05.1 (backtracking básico) no se completa en el Sprint 2 por alta complejidad técnica | 240409c | Implementar primero T-05.1 (backtracking básico con AC-3), luego T-05.2 (heurísticas MRV/LCV) en iteración separada | Tiempo de generación reducido vs backtracking puro — criterio HU-05 | 2026-04-23 | Sprint 2 — HU-05 (Yenifer). T-05.1 Est 16 pts. Criterio: <10 s en pruebas | Alto | 4.5
240409d | Cambios en los requerimientos del sistema por nuevas reglas académicas no contempladas | Alcance | Nuevas reglas académicas o preferencias de docentes no contempladas en el modelo inicial | Moderado | Muy Alto | 2.7 | Alto | Activo | Alexandra | El cliente solicita nuevas preferencias académicas no contempladas en T-04.3 durante el Sprint 3 | 240409d | Usar T-04.3 (restricciones blandas: preferencias docentes) como mecanismo configurable; gestión formal de cambios en backlog | Sistema respeta prerrequisitos al asignar horarios — criterio HU-06 | 2026-04-23 | Sprint 2-3 — HU-04(Alexandra) T-04.3 Est 10 pts, HU-06(Juan Carlos) | Medio | 2
240409e | Fallas en la generación automática de horarios en escenarios complejos | Calidad | Algoritmo backtracking no converge o genera soluciones inválidas en casos extremos con 20+ cursos | Menor | Muy Alto | 0.9 | Bajo | Activo | Talita | Prueba de rendimiento T-05.3 devuelve error o tiempo de respuesta mayor a 10 segundos | 240409e | Implementar T-05.3: pruebas de rendimiento con escenarios complejos; ajustar heurísticas MRV/LCV si falla (T-05.2) | 10+ escenarios con disponibilidades restrictivas probados — criterio HU-05 | 2026-04-23 | Sprint 2 — HU-05 (Talita). T-05.3 Estimación
240409f | Falta de experiencia del equipo en algoritmos CSP y backtracking | Calidad | Ningún miembro del equipo tiene experiencia previa en algoritmos CSP y backtracking (HU-04, HU-05) | Moderado | Alto | 2.1 | Alto | Activo | Juan Carlos | Las tareas T-04.1 a T-04.3 se extienden fuera del Sprint 2 por curva de aprendizaje técnica | 240409f | Distribuir tareas según especialidad: T-04.1 (variables CSP) a Juan Carlos, T-04.2 (restricciones) a Tatiana | Variables del modelo representan fielmente el problema real — criterio HU-04 | 2026-04-23 | Sprint 2 — HU-04. T-04.1 Est 13 pts (Juan Carlos), T-04.2 | Umbral para Oportunidades
240409g | Baja disponibilidad del sistema por dependencias entre módulos CSP y UI | Cronograma | Dependencias entre módulos impiden despliegue si un componente crítico falla | Moderado | Bajo | 0.9 | Bajo | Activo | Yenifer | T-07.1 (disponibilidad docentes como restricción) falla y bloquea la generación de horarios en Sprint 3 | 240409g | Integrar T-07.1 con el motor CSP desde el Sprint 3; incluir T-07.2 (pruebas de validación de disponibilidad) | Grilla muestra todos los cursos asignados correctamente — criterio HU-08 | 2026-05-03 | Sprint 3 — HU-07 (Yenifer). T-07.1 Est 16 pts, T-07.2 | Alto | 5
240409h | Falta de pruebas suficientes para validar criterios de aceptación en todos los sprints | Calidad | Plan de pruebas insuficiente para validar todos los escenarios del sistema | Muy Serio | Alto | 4.9 | Alto | Activo | Alexandra | Al cierre del sprint se detectan criterios de aceptación no cubiertos en las pruebas de validación | 240409h | Cada HU debe incluir tarea de prueba explícita en el backlog: T-06.3 (control créditos), T-07.2 (validación disponibilidad) | Ningún docente asignado fuera de su disponibilidad — criterio HU-07 | 2026-05-03 | Sprint 3 — HU-06(Alexandra) T-06.3 Est 10 pts, HU-07(Talita) T-07.2 | Medio | 3
240409i | Dependencia entre módulos del sistema genera bloqueos entre sprints | Alcance | Módulos de restricciones, disponibilidad y generación tienen dependencias cruzadas no gestionadas | Muy Serio | Bajo | 2.1 | Bajo | Activo | Juan Carlos | T-07.1 no está listo cuando se ejecuta T-04.1; el motor CSP no puede integrar la disponibilidad | 240409i | Definir interfaces entre modelos de datos desde Sprint 1 (T-01.1, T-02.1, T-03.1) para evitar dependencias no resueltas | Conflictos resaltados en rojo con descripción del problema — criterio HU-08 | 2026-04-13 | Sprint 1-3 — Dependencia HU-04 → HU-07. Definir contratos de integración desde Sprint 1
240409j | Pérdida de datos académicos por falta de mecanismo de exportación y respaldo | Calidad | Falta de respaldo o mecanismo de recuperación ante errores en base de datos | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | Talita | Error en base de datos antes de exportar; el usuario pierde el horario generado sin posibilidad de recuperarlo | 240409j | Implementar T-09.1 (exportación PDF con grilla legible en A4) y T-09.2 (exportación Excel con datos estructurados) en Sprint 4 | PDF fiel a la vista en pantalla legible en A4; Excel incluye hojas por docente — criterios HU-09 | 2026-05-13 | Sprint 4 — HU-09 (Yenifer/Talita). T-09.1 , T-09.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Registro de Oportunidades
Registro de Oportunidades
| Nombre del Proyecto: | Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos
ID Oportunidad | Descripción de la Oportunidad | Area de Impacto | Causa de la Oportunidad | Impacto | Probabilidad | Puntuación de la Oportunidad | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Oportunidad | Señales y Síntomas | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
260409a | Reducción del tiempo de generación de horarios a menos de 10 segundos | Cronograma | Implementación de heurísticas MRV y LCV que optimizan el backtracking (T-05.2) | Muy Alto | Medio | 4.5 | Alto | Activo | Yenifer | Las pruebas T-05.3 demuestran tiempo de respuesta menor a 10 segundos | 260409a | Benchmark de generación <10 s en 20+ escenarios con disponibilidades restrictivas | Implementar T-05.1 (backtracking+AC-3), T-05.2 (MRV/LCV) y T-05.3 (pruebas rendimiento) |  | 2026-04-23 | Sprint 2 — HU-05. Criterio: <10 s en pruebas. Resp: Yenifer/Talita | No elimine o modifique estas celdas!!
260409b | Reutilización del motor CSP en otras carreras o facultades de la institución | Alcance | El modelo CSP con variables configurables (T-04.1) es genérico y parametrizable | Muy Alto | Muy Bajo | 0.9 | Medio | Activo | Juan Carlos | Cliente solicita adaptar el sistema para otras facultades tras ver resultados del Sprint 2 | 260409b | Variables del modelo representan fielmente distintos tipos de cursos, docentes y aulas | Diseñar T-04.1 con parámetros configurables: cursos, docentes, aulas y franjas horarias |  | 2026-04-23 | Sprint 2 — HU-04 (Juan Carlos). T-04.1 Estimación 13 pts | Umbral para Amenazas
260409c | Eliminación total de conflictos de horario mediante combinación de restricciones duras y blandas | Calidad | T-04.2 (restricciones duras) y T-04.3 (preferencias blandas) cubren todos los casos de conflicto | Muy Alto | Bajo | 2.7 | Bajo | Activo | Alexandra | Pruebas HU-04 confirman 0 conflictos en todos los escenarios probados | 260409c | Motor no genera asignaciones con conflictos — criterio de aceptación HU-04 | Implementar T-04.2 (no solapamiento) y T-04.3 (preferencias) como base del motor CSP |  | 2026-04-23 | Sprint 2 — HU-04 (Alexandra). T-04.2 + T-04.3 | Alto | 4.5
260409d | Mejora de la satisfacción docente al respetar su disponibilidad horaria declarada | Calidad | Integración de disponibilidad docente como restricción en el motor CSP (T-07.1) | Alto | Muy Alto | 6.3 | Alto | Activo | Yenifer | Docentes completan disponibilidad en HU-07 y el sistema no los asigna fuera de ese rango | 260409d | Ningún docente asignado fuera de su disponibilidad — criterio de aceptación HU-07 | Implementar T-07.1 (integrar disponibilidad como restricción CSP) y T-07.2 (validación con casos límite) |  | 2026-05-03 | Sprint 3 — HU-07 (Yenifer/Talita). T-07.1 , T-07.2 | Medio | 2
260409e | Distribución inmediata de horarios en PDF y Excel facilita comunicación institucional | Alcance | Formatos estándar PDF y Excel permiten distribución sin herramientas adicionales (HU-09) | Alto | Alto | 4.9 | Alto | Activo | Yenifer | Área académica solicita reportes de horarios para distribución masiva al inicio del semestre | 260409e | PDF fiel a la vista en pantalla, legible en A4; Excel incluye hojas por docente — criterios HU-09 | Implementar T-09.1 (PDF con formato de grilla legible) y T-09.2 (Excel con datos estructurados por hoja) |  | 2026-05-13 | Sprint 4 — HU-09 (Yenifer/Talita). T-09.1 , T-09.2
260409f | Acceso seguro con roles diferenciados (Administrador y Visualizador) usando JWT | Costo | Implementación de autenticación JWT y roles (T-10.1, T-10.2) reduce riesgo de acceso no autorizado | Alto | Medio | 3.5 | Alto | Activo | Juan Carlos | Se implementa JWT y el sistema distingue permisos por rol (Admin vs Visualizador) desde Sprint 5 | 260409f | Roles restringen acceso a funciones según permisos — criterio de aceptación HU-10 | Implementar T-10.1 (JWT login/logout/refresh) y T-10.2 (Admin/Visualizador con permisos diferenciados) |  | 2026-05-23 | Sprint 5 — HU-10 (Juan Carlos/Alexandra). T-10.1, T-10.2 | Umbral para Oportunidades
260409g | Protección de datos académicos sensibles mediante HTTPS y cifrado en tránsito y reposo | Calidad | Configuración HTTPS y cifrado (T-10.3) protege datos de docentes, cursos y horarios almacenados | Alto | Bajo | 2.1 | Medio | Activo | Alexandra | Se completa T-10.3 y auditoría confirma que datos sensibles están cifrados en tránsito y reposo | 260409g | Datos sensibles cifrados en tránsito y en reposo — criterio de aceptación HU-10 | Implementar T-10.3 (configurar HTTPS y protección de datos almacenados con cifrado) en Sprint 5 |  | 2026-05-23 | Sprint 5 — HU-10 (Alexandra). T-10.3 | Alto | 5
260409h | Visualización en tiempo real de conflictos reduce errores antes de publicar el horario final | Calidad | Indicadores visuales de conflicto en la grilla semanal (T-08.3) permiten corrección inmediata | Alto | Muy Bajo | 0.7 | Bajo | Activo | Alexandra | Se implementa T-08.3 y conflictos aparecen en rojo con descripción al cargar la grilla | 260409h | Conflictos resaltados en rojo con descripción del problema — criterio HU-08 | Implementar T-08.3 (mostrar indicadores de conflicto cuando no hay solución completa) en Sprint 4 |  | 2026-05-13 | Sprint 4 — HU-08 (Alexandra). T-08.3 | Medio | 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Definiciones
Definiciones
ID Riesgo | YYMMDDx (e.g., 151112a = primer riesgo registrado en Nov 12, 2015)
Impact Area | Costo, Cronograma, Alcance, Calidad
Impacto (Riesgo) | 1 = menor (podría tener un efecto mínimo en el coste del proyecto, cronograma o entregables) 3 = moderado (podría tener un efecto moderado en el costo del proyecto, cronograma o entregables) 5 = serio (podría significativamente aumentar costos, retrasar el horario o degradar entregables) 7 = muy serio (podría matar el proyecto o reducir seriamente el valor del proyecto) 9 = crítico (matará el proyecto)
Impacto (Oportunidad) | 1 = muy bajo (que tenga impacto leve en la reducción de costes o reducir el cronograma) 3 = bajo (que tenga algún impacto en la reducción de costes o reducir el cronograma) 5 = medio (podría haber impacto sustancial reduciendo costos, acortar el cronograma o mejorar la calidad de los entregables) 7 = alto (podría hacer este proyecto un éxito impresionante) 9 = muy de alto (podría tener un impacto positivo a nivel comercial por aumento de valor para el negocio)
Probabilidad | 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9 donde 0.1 es muy bajo y 0.9 is muy alto
Puntuación de Riesgo | Impacto x Probabilidad
Detectabilidad | Una indicación de cuán fácil será ver este próximo evento de riesgo antes de que realmente ocurra. 1 = alto (pueden ver el evento con suficiente antelación) 3 = medio (pueden ver el evento justo antes de que ocurra) 5 = baja (pueden ver el evento como sucede o después de ocurre)
Prioridad | Determinado por criterios establecidos en la hoja de prioridad
Estado | Activo (aun existe), Observado, Cerrado
Copyright CVR/IT Consulting 2006. All rights reserved. No portion of this document may be used, distributed or reproduced for any purpose without a valid license. For license information contact info@cvr-it.com or see www.cvr-it.com