## Backlog del Producto
Backlog Detallado del Producto | [12 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos (SGOHA) | [10 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Coordinador Académico / Scrum Master | [10 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descrición de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
HU-01 | Administrador | registrar nuevos cursos con nombre, código, créditos, prerrequisitos y tipo de aula requerida | que el sistema cuente con el catálogo de cursos necesario para la generación de horarios | T-01.1 | Diseñar modelo de datos Course en MongoDB (nombre, código, créditos, prerrequisitos[], tipoAula) | El esquema Course se crea en MongoDB Atlas y acepta los atributos definidos | Must Have | 2 |  | 1 | Terminado
|  |  |  | T-01.2 | Implementar endpoint POST /api/courses con validación de campos obligatorios | POST /api/courses responde 201 con el curso creado y persiste en BD | Must Have | 3 | T-01.1 | 1 | Terminado
|  |  |  | T-01.3 | Implementar endpoints GET, PUT, DELETE /api/courses/:id | CRUD completo funcional; GET lista todos los cursos, PUT actualiza, DELETE elimina | Must Have | 2 | T-01.2 | 1 | Terminado
|  |  |  | T-01.4 | Desarrollar componente React "Formulario de Curso" con campos y validaciones frontend | El formulario valida campos requeridos y muestra mensajes de error en menos de 1s | Must Have | 3 | T-01.3 | 1 | Terminado
|  |  |  | T-01.5 | Desarrollar vista listado de cursos con opciones de edición y eliminación | La tabla muestra todos los cursos registrados con botones Editar/Eliminar operativos | Must Have | 2 | T-01.4 | 1 | Terminado
HU-02 | Administrador | registrar docentes con nombre, correo electrónico y disponibilidad horaria semanal | que el motor CSP pueda respetar la disponibilidad real de cada docente al generar los horarios | T-02.1 | Diseñar modelo Teacher en MongoDB con atributos nombre, correo y disponibilidad (arreglo de franjas día-hora) | El esquema Teacher se crea correctamente con disponibilidad como arreglo de objetos {día, hora} | Must Have | 2 |  | 1 | Terminado
|  |  |  | T-02.2 | Implementar endpoints CRUD /api/teachers con validación de correo único | No se permite registrar dos docentes con el mismo correo; respuesta 409 en caso de duplicado | Must Have | 3 | T-02.1 | 1 | Terminado
|  |  |  | T-02.3 | Desarrollar componente React para registro y edición de disponibilidad horaria (selector día/hora) | El selector permite marcar/desmarcar franjas disponibles y persiste correctamente al guardar | Must Have | 3 | T-02.2 | 1 | Terminado
|  |  |  | T-02.4 | Desarrollar vista listado de docentes con disponibilidad resumida | La tabla muestra nombre, correo y número de franjas disponibles por semana | Must Have | 2 | T-02.3 | 1 | Terminado
HU-03 | Administrador | registrar aulas con código, capacidad y tipo (estándar o laboratorio) | que el sistema asigne aulas compatibles con el tipo de curso y la cantidad de estudiantes matriculados | T-03.1 | Diseñar modelo Classroom en MongoDB (código, capacidad, tipo) | Esquema Classroom creado y validado en MongoDB Atlas | Must Have | 1 |  | 1 | Terminado
|  |  |  | T-03.2 | Implementar endpoints CRUD /api/classrooms | CRUD funcional; GET retorna listado con todos los atributos | Must Have | 2 | T-03.1 | 1 | Terminado
|  |  |  | T-03.3 | Desarrollar componente React "Formulario de Aula" con validaciones (capacidad > 0, tipo requerido) | Formulario valida que capacidad sea entero positivo y tipo esté seleccionado | Must Have | 2 | T-03.2 | 1 | Terminado
|  |  |  | T-03.4 | Desarrollar vista catálogo de aulas con filtro por tipo | La vista muestra aulas filtradas por tipo estándar/laboratorio correctamente | Must Have | 1 | T-03.3 | 1 | Terminado
HU-04 | Administrador | registrar estudiantes con código, nombre, correo e historial de cursos aprobados | que el sistema valide automáticamente los prerrequisitos durante la matrícula | T-04.1 | Diseñar modelo Student en MongoDB (código, nombre, correo, cursosAprobados[]) | Esquema Student persiste en BD con historial de cursos aprobados como arreglo de IDs | Must Have | 2 |  | 1 | Terminado
|  |  |  | T-04.2 | Implementar endpoints CRUD /api/students | CRUD funcional; el historial académico es editable vía PUT | Must Have | 2 | T-04.1 | 1 | Terminado
|  |  |  | T-04.3 | Desarrollar componente React "Formulario de Estudiante" con selección múltiple de cursos aprobados | El formulario permite agregar/quitar cursos del historial y persiste correctamente | Must Have | 3 | T-04.2 | 1 | Terminado
|  |  |  | T-04.4 | Desarrollar vista listado de estudiantes con búsqueda por código o nombre | La búsqueda retorna resultados filtrados en tiempo real (sin recarga de página) | Must Have | 2 | T-04.3 | 1 | Terminado
HU-05 | Coordinador | matricular a un estudiante en cursos validando automáticamente que cumpla todos los prerrequisitos | evitar asignaciones inválidas que incumplan el plan de estudios y garantizar la integridad académica | T-05.1 | Implementar servicio backend de validación de prerrequisitos (recorrido del grafo de dependencias de cursos) | El servicio retorna lista de prerrequisitos incumplidos para un par estudiante-curso en < 1 segundo | Must Have | 5 | T-04.1, T-01.1 | 1 | Terminado
|  |  |  | T-05.2 | Integrar validación de prerrequisitos en endpoint POST /api/enrollments; respuesta 422 con detalle del prerrequisito faltante | Al intentar matricular sin prerrequisito, la API responde 422 con mensaje que identifica el curso faltante | Must Have | 3 | T-05.1 | 1 | Terminado
|  |  |  | T-05.3 | Desarrollar interfaz de matrícula: selector de cursos disponibles para el estudiante con indicadores de estado de prerrequisito | Los cursos sin prerrequisito cumplido aparecen deshabilitados con tooltip explicativo | Must Have | 4 | T-05.2 | 1 | Terminado
|  |  |  | T-05.4 | Mostrar mensaje de error específico en UI cuando se intenta matricular curso con prerrequisito incumplido | El mensaje indica exactamente qué prerrequisito falta; no se registra la matrícula | Must Have | 2 | T-05.3 | 1 | Terminado
HU-06 | Coordinador | que el sistema valide que la carga crediticia del estudiante esté entre 20 y 22 créditos al confirmar la matrícula | garantizar que ningún estudiante exceda el límite permitido ni se matricule con carga insuficiente | T-06.1 | Implementar servicio de cálculo de créditos totales por estudiante en la matrícula activa | El servicio retorna la suma de créditos de los cursos seleccionados en tiempo real | Must Have | 3 | T-04.1, T-01.1 | 1 | Terminado
|  |  |  | T-06.2 | Integrar validación de créditos en endpoint de matrícula; bloquear si < 20 o > 22 | La API rechaza matrícula con total fuera del rango [20,22] e indica el total acumulado | Must Have | 2 | T-06.1 | 1 | Terminado
|  |  |  | T-06.3 | Mostrar contador de créditos en tiempo real en la UI de matrícula | El contador se actualiza al seleccionar/deseleccionar cursos; se torna rojo al superar 22 | Must Have | 3 | T-06.2 | 1 | Terminado
HU-07 | Coordinador | generar automáticamente un horario semestral válido para todos los cursos matriculados pulsando un botón | eliminar el proceso manual de planificación y obtener un horario sin conflictos en segundos | T-07.1 | Diseñar estructura de datos del CSP: variables (asignaciones curso-franja-docente-aula), dominios y restricciones R01–R06 | El modelo CSP está documentado y las restricciones se definen como funciones evaluables | Must Have | 5 | HU-01 a HU-06 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | T-07.2 | Implementar algoritmo de backtracking con propagación de restricciones (AC-3) en Node.js | El algoritmo produce un horario válido para 20 cursos, 10 docentes y 5 aulas en < 10 segundos | Must Have | 8 | T-07.1 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | T-07.3 | Implementar restricción R03: no-solapamiento de docente (mismo docente no puede dictar dos cursos simultáneos) | El motor rechaza asignaciones que solapen la franja de un docente; prueba unitaria pasa | Must Have | 3 | T-07.2 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | T-07.4 | Implementar restricción R04: no-solapamiento de aula (un aula no puede tener dos cursos en la misma franja) | El motor rechaza asignaciones con aula duplicada en misma franja; prueba unitaria pasa | Must Have | 3 | T-07.2 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | T-07.5 | Implementar restricción R05: capacidad de aula ≥ número de matriculados en el curso | El motor solo asigna aulas cuya capacidad sea mayor o igual al tamaño del grupo | Must Have | 2 | T-07.2 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | T-07.6 | Implementar restricción R06: asignación solo en franjas declaradas disponibles por el docente | El motor no asigna al docente en franjas fuera de su disponibilidad registrada | Must Have | 2 | T-07.2 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | T-07.7 | Exponer endpoint POST /api/schedules/generate que invoque el motor CSP y persista el resultado | El endpoint responde con el horario generado en JSON en < 10 s; 200 si válido, 422 si sin solución | Must Have | 3 | T-07.2 a T-07.6 | 2 | Por Hacer
HU-08 | Estudiante | ver mi horario semanal en formato de grilla (días vs. horas) con el nombre del curso, docente y aula asignada | conocer mis clases programadas y planificar mis actividades académicas de manera eficiente | T-08.1 | Implementar endpoint GET /api/schedules/student/:id que retorne el horario del estudiante filtrado por su matrícula | El endpoint retorna solo los cursos matriculados por el estudiante con franja, docente y aula | Must Have | 2 | T-07.7 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | T-08.2 | Desarrollar componente React "GrillaHorario" (semana × franjas horarias) que renderice los bloques de curso | La grilla muestra 5 días × franjas sin solapamientos visuales; nombre de curso, docente y aula visibles | Must Have | 5 | T-08.1 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | T-08.3 | Implementar selector de estudiante en la vista de horario para que el coordinador consulte cualquier alumno | Al seleccionar un estudiante del listado, la grilla se actualiza con su horario correcto | Must Have | 2 | T-08.2 | 3 | Por Hacer
HU-09 | Docente | ver los cursos que tengo asignados con su franja horaria y aula en formato de grilla o listado | conocer mi carga semanal y los espacios donde debo impartir clases sin necesidad de consultar al coordinador | T-09.1 | Implementar endpoint GET /api/schedules/teacher/:id que retorne el horario del docente | El endpoint retorna todos los cursos asignados al docente con franja y aula | Should Have | 2 | T-07.7 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | T-09.2 | Desarrollar vista "Horario Docente" reutilizando el componente GrillaHorario con datos del docente | La grilla del docente muestra todos sus cursos sin solapamientos; carga horaria total visible | Should Have | 3 | T-09.1, T-08.2 | 3 | Por Hacer
HU-10 | Coordinador | consultar la ocupación de cada aula por franja horaria, viendo el curso y grupo asignado | verificar la distribución de infraestructura y detectar aulas subutilizadas o con alta demanda | T-10.1 | Implementar endpoint GET /api/schedules/classroom/:id que retorne la ocupación del aula por franja | El endpoint retorna las franjas ocupadas con curso asignado; franjas libres identificadas | Should Have | 2 | T-07.7 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | T-10.2 | Desarrollar vista "Ocupación de Aulas" con selector de aula y grilla de ocupación semanal | La grilla muestra franjas ocupadas (con curso) y libres; no aparecen aulas doblemente asignadas | Should Have | 3 | T-10.1 | 3 | Por Hacer
HU-11 | Administrador | iniciar sesión con usuario y contraseña para acceder al sistema | proteger los datos académicos y restringir el acceso a usuarios autorizados | T-11.1 | Diseñar modelo User en MongoDB (usuario, correo, contraseña hasheada con bcrypt, rol) | El esquema User almacena contraseñas con hash bcrypt; nunca en texto plano | Could Have | 3 |  | 4 | Por Hacer
|  |  |  | T-11.2 | Implementar endpoint POST /api/auth/login con generación de JWT | El login retorna JWT válido por 8 horas; credenciales incorrectas retornan 401 | Could Have | 3 | T-11.1 | 4 | Por Hacer
|  |  |  | T-11.3 | Implementar middleware de autenticación JWT en rutas protegidas del backend | Las rutas /api/courses, /api/teachers, etc. retornan 401 si no se envía token válido | Could Have | 3 | T-11.2 | 4 | Por Hacer
|  |  |  | T-11.4 | Desarrollar pantalla de Login en React con validación de formulario y manejo de token en contexto | El usuario puede iniciar sesión y el token persiste en memoria de sesión; logout elimina el token | Could Have | 3 | T-11.3 | 4 | Por Hacer

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2026-04-07 | 28 | 2018-09-19 | 59 | Terminado |  | Configuración inicial del proyecto, arquitectura base MERN y modelos de datos
2 | 2026-05-05 | 28 | 2026-06-01 | 26 | En Progreso |  | CRUD de entidades (cursos, docentes, aulas, estudiantes) y validación de matrícula
3 | 2026-06-02 | 28 | 2026-06-29 | 19 | Planeado |  | Motor CSP, generación de horarios y visualización por actor
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")